- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2015 года				           	№  126/716-5

г. Элиста

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Республики Калмыкия по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Калмыкия «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Республики Калмыкия» и в целях осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия Республики Калмыкия

постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Калмыкия по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Республики Калмыкия по подготовке и проведению выборов  депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия в единый день голосования 13 сентября 2015 года на заместителя Председателя Избирательной комиссии Республики Калмыкия Д.Д. Бадугинову.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Республики Калмыкия,  избирательные комиссии муниципальных образований Республики Калмыкия и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Калмыкия в сети Интернет.

Председатель

Избирательной комиссии

Республики Калмыкия						А.Н. Дикалов

Секретарь

Избирательной комиссии

Республики Калмыкия						Н.Д. Федорченко

|  | - Приложение к постановлению Избирательной комиссии Республики Калмыкия от 25 марта 2015 г. № _____ |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Республики Калмыкия 
по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия  в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Сокращения:

ИК РК – Избирательная комиссия Республики Калмыкия

ТИК – территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия избирательных комиссий соответствующих муниципальных образований Республики Калмыкия

ИКМО – избирательные комиссии муниципальных образований

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Б.В. Тюрбеев Г.А. Учуров организационно-методический отдел ИК РК, информационный центр ИК РК |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Д.Д. Бадугинова, члены ИК РК, |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия | Весь период* | Д.Д.Бадугинова, Н.Д. Федорченко, М.Н.Шовунова, юридический отдел ИК РК |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Д.Д.Бадугинова, Рабочая группа по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений) и обращений, связанных с нарушением законодательства о выборах и референдумах. |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Е.В.Поджиева, Н.Д. Федорченко, М.Н.Шовунова, Аппарат ИК РК |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия ТИК, ИКМО в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия | Весь период | члены ИК РК, Аппарат ИК РК |
| 2.2 | Оказание содействия ТИК, ИКМО в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Д.Д. Бадугинова, Г.И. Намсинов, Г.А. Учуров, Информационный центр ИК РК |
| 2.3 | Оказание содействия ТИК, ИКМО по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Д.Д. Бадугинова, Е.В. Поджиева, В.Н. Балашов, члены ИК РК, Аппарат ИК РК |
| 2.4 | Оказание содействия ТИК, ИКМО в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия | Весь период | Е.В. Поджиева, Н.Д. Федорченко, В.И. Колесник, Х.С. Мутьянов, Аппарат ИК РК |
| 2.5 | Оказание методической помощи ТИК, ИКМО по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период | Н.Д. Федорченко, члены ИК РК, Аппарат ИК РК |
| 2.6 | Оказание методической помощи ТИК, ИКМО по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Е.В. Поджиева, Н.Д. Манджиева, В.И. Колесник, Х.С. Мутьянов, Т.Б. Цекирова, Аппарат ИК РК |
| 2.7 | Оказание методической помощи ТИК, ИКМО в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Е.В. Поджиева, Н.Д. Федорченко, Б.В. Тюрбеев члены ИК РК, Аппарат ИК РК (по направлениям деятельности) |
| 2.8 | Оказание содействия ТИК, ИКМО по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Е.В. Поджиева, Б.В. Тюрбеев, Х.С. Мутьянов, Информационный центр ИК РК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 10 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 18 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | Д.Д. Бадугинова, Н.Д. Федорченко, члены Избирательной комиссии Республики Калмыкия, Аппарат ИК РК |
| 3.2 | Обеспечение работы Информационного центра ИК РК в единый день голосования в Республике Калмыкия 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | Д.Д. Бадугинова, Г.А. Учуров, Г.И. Намсинов, Б.В. Тюрбееев, Аппарат ИК РК |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК РК. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Е.В. Поджиева, члены ИК РК, Информационный центр ИК РК |
| 3.4 | Подготовка и размещение на сайте ИК РК информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия | Весь период | Е.В. Поджиева, Н.Д. Федорченко, Б.В. Тюрбеев, В.И. Колесник, Н.Д. Манджиева, Т.Б. Цекирова, Аппарат ИК РК |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах | По отдельным решениям ИК РК | Б.В.Тюрбеев, Г.И. Намсинов, Г.А. Учуров, Информационный центр ИК РК |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2015 года | Д.Д. Бадугинова, Н.Д. Федорченко, Б.В. Тюрбеев, Г.А. Учуров Аппарат ИК РК |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 13 октября 2015 года | Б.В.Тюрбеев, Г.А.Учуров, Информационный центр ИК РК |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.